## 使い方
使い方
| 「スケジュール」シートの、 |  |  | 薄い黄 | 色の項目に、必要事項を入力してください。
１行目の
|  | プロジェクト開始日： | 2019-08-01 |  | 1 | 日単位
の部分を変更すると、カレンダーが自動で変わります。
開始予定が過ぎても、開始されていないタスク、
終了予定日が過ぎても終了していないタスクは、
| ローズ | 色になります。
進行中のタスクは、
| 薄い水 | 色になります。
完了したタスクは、
| 灰 | 色になります。
ガントチャートの帯は、開始、終了の
予定、実績を入力すると、自動的に表示されます。
印刷する際は、プレビューで確認し、
開始ページ、終了ページを指定して印刷してください。
その他
マクロは使っていません。
行を増やす場合は、行をコピペしてください。
式が消えてしまった場合も、正常な行をコピペすれば
修復できます。

## ガントチャート
（プロジェクト名） | [7 empty] | プロジェクト開始日： | 2022-05-17 |  | 1 | 日単位
[26 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
全体マイルストーン | time axis 2022-05-17 to 2023-01-15
 | time axis 2022-05-17 to 2023-01-15
[11 empty] | 要件定義 | 外部設計 | 内部設計 | コーディング | [7 empty] | テスト・ 発表資料作成 |  |  | 発表
[26 empty] | 6 | 月 | [28 empty] | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月
| 詳細スケジュール | [5 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2022-05-17 to 2023-01-15
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2022-05-17 to 2023-01-15
作業 |  | 担当 | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績) | bar: 2022-05-17; 2023-01-15

## ガントチャート（例）
（プロジェクト名） | [8 empty] | プロジェクト開始日： | 2019-08-01 |  | 1 | 日単位
[12 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [27 empty] | 3 | 月
全体マイルストーン | time axis 2019-08-01 to 2020-03-31
 | time axis 2019-08-01 to 2020-03-31
[57 empty] | リリース | ▼
[12 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月 | [28 empty] | 10 | 月 | [29 empty] | 11 | 月 | [28 empty] | 12 | 月 | [29 empty] | 1 | 月 | [29 empty] | 2 | 月 | [27 empty] | 3 | 月
|  | 詳細スケジュール | [5 empty] | ≪スケジュールの凡例≫ | time axis 2019-08-01 to 2020-03-31
■ … 予定 ←→ … 実績 | time axis 2019-08-01 to 2020-03-31
作業 |  |  | 担当 | 作業単位 | 予定総数 | 完了数 | 今週実績 | 開始 (予定) | (実績) | 終了 (予定) | (実績) | bar: 2019-08-01; 2020-03-31
要件定義
| ユースケース図作成 |  | 鈴木 |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | bar: 2019-08-01 to 2019-08-02
| ユースケース記述作成 |  | 佐藤 |  |  |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-07 | 2019-08-06 | bar: 2019-08-05 to 2019-08-06
| 用語辞書作成 |  | 加藤 |  |  |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | bar: 2019-08-07 to 2019-08-08
外部設計
| 画面遷移図作成 |  | 鈴木 |  |  |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-09: ←; 2019-08-10: －; 2019-08-11: －; 2019-08-12: －; 2019-08-13: →
| 画面レイアウト設計書作成 |  | 佐藤 |  |  |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-13: ←; 2019-08-14: －; 2019-08-15: －; 2019-08-16: →
| DBスキーマ設計書作成 |  | 加藤 |  |  |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-19: ←; 2019-08-20: －; 2019-08-21: →
内部設計
| クラス図作成 |  | 鈴木、佐藤、加藤 |  |  |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | bar: 2019-08-22 to 2020-03-31
実装
| 実装 |  | 鈴木、佐藤、加藤 |  |  |  |  | 2019-08-27 |  | 2019-09-06
テスト
| 結合テストケース作成 |  | 鈴木、佐藤、加藤 |  |  |  |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-09
| 結合テスト |  | 鈴木、佐藤、加藤 |  |  |  |  | 2019-09-10 |  | 2019-09-13
要件定義
外部設計
内部設計
実装
テスト